PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 3 – AG202

[Thứ Năm, 22/10/2026]

********************

| Họ và tên | Trịnh Hoàng Anh | Mã sinh viên | B25DTCN221 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT5 | Ngày ôn tập | 3 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên ngay3_agile.docx.

Bài 1. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (22 + 26 + 24 + 24) / 4 = 24 SP |
| Capacity bình thường và capacity Sprint 5; số SP cam kết (trình bày phép tính) | - Capacity bình thường: 6 x 10 = 60 người-ngày - Capacity Sprint 5: 60 - 6(lễ) - 4(nghỉ) = 50 người-ngày - SP cam kết: 20SP |
| Các story chọn và tổng SP | - Chọn C1 + C2 + C3 + C6 - Tổng 20SP |
| Sprint Goal | - Cho phép khách chọn sản phẩm, đặt hàng và thanh toán khi nhận hàng. |
| Lý do lựa chọn | - Hoàn thành đặt hàng cốt lõi (C1, C2, C3) tạo ra Increment sử dụng được, phù hợp capacity 20 SP. |

Bài 2. Phân rã công việc – story C3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện chọn phương thức thanh toán COD và xác nhận đơn | UI/UX | 4 |
| Xử lý logic lưu trạng thái đơn COD và cập nhật kho hàng | Dev | 8 |
| Kiểm thử luồng đặt hàng COD và áp dụng điều kiện nghiệp vụ | Testing | 4 |
| Tổng giờ công |  | 16 |

Bài 3. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| a) Biểu đồ A – ngày 4: số liệu, chênh lệch, kết luận | -Thực tế: 23SP, Lý tưởng: 14,4SP, Chênh lệch khoảng 8,6SP => Đội đang Behind Schedule chậm tiến độ |
| b) Biểu đồ A – dấu hiệu bất thường và rủi ro | Dấu hiệu: Tiến độ gần như đứng yên từ ngày 0-8 rồi giảm đột ngột về 0 ở ngày 10 Rủi ro: Công việc dồn vào cuối Sprint gây chậm testting và có thể nhiều bug |
| c) Biểu đồ B – vì sao đường thực tế đi lên; rủi ro | Nguyên nhân: Thêm việc mới và Sprint Backlog hoặc ước lượng làm tăng SP Rủi ro: Gây lớn phạm vi dễ vỡ Sprint Goal hỏng kế hoạch |
| d) Biểu đồ đã chọn và hành động / điều chỉnh đề xuất | Chọn biểu đồ A Daily Scrum: Chia nhỏ task để cập nhật tiến độ thực tế hàng ngày Sprint Planning: Không nhận thêm việc giữa Sprint khi được được sự đồng ý của PO và Team |

Bài 4. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Tuyên bố các Story đạt/không đạt tiêu chí DoD và cập nhật Product Backlog. |
| Scrum Master | Điều phối buổi họp, đảm bảo thời gian và giữ đúng tinh thần hợp tác. |
| Developers | Trực tiếp Demo phần mềm chạy được (chức năng đặt hàng từ giỏ và thanh toán COD). |
| Stakeholders | Trải nghiệm sản phẩm thực tế và đưa ra phản hồi/góp ý |

b) PO xử lý đề nghị của chủ cửa hàng thế nào? Thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

- Cách xử lý: PO ghi nhận yêu cầu thanh toán QR, tạo User Story mới đưa vào Product Backlog để sắp xếp ưu tiên cho các Sprint sau chứ không đưa ngay vào Sprint hiện tại. - Giá trị thể hiện: Phản hồi với sự thay đổi hơn là tuân theo một kế hoạch

Bài 5. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    ☐ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Liked | Đội ngũ nỗ lực xử lý gấp 6 lỗi ngay trước buổi demo. |
| Lacked | Thiếu hoạt động kiểm thử liên tục (Testing bị dồn vào 2 ngày cuối). |
| Longed for | Mong muốn kiểm thử sớm song song với quá trình Dev. |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Kiểm thử ngay khi hoàn thành từng Task (Dev xong Task nào Testers test ngay Task đó) | Dev & Testers | 100% Task hoàn thành được test và chuyển "Done" trước ngày thứ 8 của Sprint. |

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm | ..../100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa |  |